BUDŻET OBYWATELSKI 2017

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

| # Lp. | # Nazwa projektu | # Lokalizacja projektu | # Stan realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Białystok buduje strzelnicę | Ul. Węglowa 8 | Odstąpienie od realizacji - Kwota przewidziana na realizację dokumentacji projektowej w budżecie obywatelskim to 55 000,00 zł. Kwota przewidziana na realizację całego zadania wraz z robotami budowlanymi w budżecie obywatelskim to 998 125,00 zł. - 13 kwietnia 2017 r. został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. Nie wpłynęła żadna oferta. - Wrzesień 2017 r. – w drugim przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wpłynęła jedna oferta z ceną oferowaną 278 359,50 zł. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania to 70 000,00 zł. - 15 lutego 2018 r.–trzecie ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia: 278 359,00 zł. Wpłynęły 3 oferty. - 14 marca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 98 940,00 zł z terminem realizacji do 22 października 2018 r. - Wykonawca dokumentacji dostarczył wielobranżową koncepcję, która została odesłana do poprawy. - 26 października 2018 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji umowy do 24 grudnia 2018 r. - 28 grudnia 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. - W lutym 2019 r. wpłynęła kompletna dokumentacja projektowa. - W zakresie dokumentacji projektowej – zadanie zakończone. - Po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej okazało się, iż wartość inwestycji wynosi ok. 8,5 mln zł. Brakuje zabezpieczonych środków wystarczających na kontynuowanie przedmiotowej inwestycji. |
|  | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami | Droga dojazdowa od ul. Kleeberga na osiedlu Zawady | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano drogę dojazdową od ul. Kleeberga na osiedlu Zawady. |
|  | Bulwary Świętego Jana Teologa – etap II | Bulwary przy ulicy Herberta na osiedlu Bacieczki | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano wycinkę fragmentu istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia, budowę kładki oraz ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych, a także budowę oświetlenia terenu oraz wyposażenie go w ławki i kosze na śmieci. |
|  | Siłownia pod chmurką | Park Planty, teren pomiędzy Bulwarem Józefa Blicharskiego a Aleją Zakochanych | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano ogólnodostępną, wyposażoną w zróżnicowane sprzęty do ćwiczeń siłownię pod chmurką. |
|  | Sprytne ławki w Białymstoku | Rynek Kościuszki, Plac Uniwersytecki, okolice Teatru Lalek | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono i zainstalowano ławki solarne z dostępem do Internetu. Ławki mają możliwość ładowania telefonów komórkowych, są też wyposażone w dodatkowy akumulator i możliwość ładowania za pomocą energii słonecznej. |
|  | „Budowa punktów ratowniczych” na terenie miasta Białystok | Straż Miejska ul. Suraska i ul. Składowa, siedziby departamentów UM, baseny miejskie, lodowisko miejskie, Stadion Miejski | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zamontowano kilkanaście skrzynek z defibrylatorami typu AED. Punkty posiadają system automatycznego powiadamiania służb ratowniczych o otwarciu skrzynki z defibrylatorem. |
|  | Parametryczny Białystok | Aleja Bluesa | Zrealizowany W ramach realizacji projektu w Alei Bluesa zamontowano ławkę zaprojektowaną w technice parametrycznej. |

PROJEKTY OSIEDLOWE

| LP | Nazwa projektu | Lokalizacja projektu | Stan realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe | Antoniuk Ścianka wspinaczkowa w lokalu przy ul. Kolejowa 12 C | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl zajęć wspinaczkowych. |
| - 2. | Przejścia „suchą nogą” z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika-Zwierzyniecka | Bema | Zrealizowany |
| - 3. | Modernizacja ul. Ogrodowej | Bojary Ul. Ogrodowa | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano modernizację „sięgacza” ul. Ogrodowej (na wysokości bloku nr 10A) poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. |
| - 4. | Budowa miejsc parkingowych przy ulicy I. Malmeda | Centrum | Zrealizowany |
| - 5. | Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa | Centrum | Zrealizowany |
| - 6. | Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej | Dojlidy | Zrealizowany |
| - 7. | Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko | Dojlidy Górne Ul. Wolińska | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, z piłkochwytami z trzech stron, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, nożnej, boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, dwa boiska do koszykówki. |
| - 8. | Odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach | Dziesięciny I Ul. Świętokrzyska | Zrealizowany W ramach realizacji projektu uporządkowano tereny zielone na osiedlu Dziesieciny w rejonie ul. Świętokrzyskiej: wykarczowano samosiejki, wykonano cięcia techniczne i pielęgnacyjne drzew oraz krzewów, wyrównano teren, wykonano trawnik. |
| - 9. | Siłownia „Pod chmurką” - ogólnodostępny skwer rekreacyjny – projekt osiedlowy | Dziesięciny II | Zrealizowany |
| - 10. | Bagno, błoto-teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej) | Jaroszówka | Zrealizowany |
| - 11. | Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej | Kawaleryjskie Ul. Zachodnia | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano modernizację infrastruktury drogowej, poprzez stworzenie miejsc parkingowych, budowę chodnika, wykonanie odwodnienia, trawników oraz budowę oświetlenia. |
| - 12. | Festyn rodzinny przy Al. Jana Pawła II | Leśna Dolina | Zrealizowany |
| - 13. | Sportowo – rekreacyjnie – wygodnie przy Al. Jana Pawła II | Leśna Dolina Ul. Jana Pawła II | Zrealizowany W ramach realizacji projektu utwardzono teren działki oraz zamontowano urządzenia do street workout. |
| - 14. | Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio | Mickiewicza | Zrealizowany |
| - 15. | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej/Piotra Łodzińskiego | Nowe Miasto | Zrealizowany |
| - 16. | Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej | Piasta I Zbieg ulic Sybiraków i ul. Wołyńskiej | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano boisko o nawierzchni gruntowej do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki plażowej, zamontowano urządzenia typu street workout, wykonano bezpiecznego podłoża oraz ciąg pieszy o szer. 2 m. |
| - 17. | Siłownia pod chmurką przy ulicy Warmińskiej | Skorupy Ul. Warmińska | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano siłownię na świeżym powietrzu oraz wyposażono teren w oświetlenie, stanowiska do gry w szachy i zamontowano ławki. |
| - 18. | Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej(odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) | Słoneczny Stok | Zrealizowany |
| - 19. | Centrum rekreacyjno-sportowe „Starosielce” | Starosiele Ul. Szkolna | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano plac zabaw i siłownię plenerową oraz wydzielono miejsca wypoczynkowe. |
| - 20. | Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty | Wygoda | Zrealizowany |
| - 21. | Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej | Wysoki Stoczek | Zrealizowany |
| - 22. | Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem | Zawady Ul. Wspaniała | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano nawierzchnię jedni oraz chodnika, a także zamontowano latarnie. |