BUDŻET OBYWATELSKI 2021

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

| Lp. | Nazwa projektu | Lokalizacja projektu | Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu kupiono nowoczesną karetkę do ratowania zdrowia i życia noworodków, wyposażona w inkubator i nosze elektryczne. Neonatologiczny ambulans został przekazany Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15 lutego 2022 r. |
| 2. | Rozświetlone Muzeum (Pamięci Sybiru) | Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano dekoracyjne oświetlenie bryły budynku Muzeum Pamięci Sybiru. |
| 3. | Wypożyczalnia planszówek | Filie Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku | Zrealizowany Od 1 lipca 2021 r. działają wypożyczalnie planszówek w Filiach nr 4 i 15 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. |
| 4. | Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej | 1) Przystanek nr 162 - Konstytucji 3-go Maja/Studzienna, 2) Przystanek nr 288 - Piastowska/Kościół, 3) Przystanek nr 301 - Piłsudskiego/ Plac Niepodległości im. R. Dmowskiego, 4) Przystanek nr 459 - Swobodna/ Wysoki Stoczek, 5) Przystanek nr 345 - Popiełuszki/ Kościół Św. Jadwigi, 6) Przystanek nr 224 - Kopernika/ Prezydenta R. Kaczorowskiego, 7) Przystanek nr 535 - Wiejska/ Pogodna. | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zamontowano 8 wiat przystankowych (7 przystanków) oraz dokonano nasadzeń roślinności. |
| 5. | Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono dwa samochody elektryczne do wykonywania zadań związanych ze skuteczną, szybką i bezpieczną dezynfekcją (ozonowaniem) pomieszczeń gminnych, w szczególności przedszkoli i żłobków. Każdy z pojazdów został wyposażony w profesjonalny ozonator z niezbędnym oprzyrządowaniem do pomiaru stężenia ozonu w pomieszczeniu, a także środki ochrony indywidualnej dla osób przeprowadzających ozonowanie. |
| 6. | Warto być przyzwoitym – pomnik Władysława Bartoszewskiego | Most łączący Pałac Branickich z Placem dr n. med. Andrzeja P. Lussy | Zrealizowany 12 grudnia 2022 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika, przedstawiającego Władysława Bartoszewskiego – polskiego historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, działacza społecznego, polityka oraz wybitnego dyplomaty. Autorem projektu jest artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński z Gdańska. |
| 7. | Pomnik Prezydenta – Sybiraka Seweryna Nowakowskiego | Droga Zbigniewa Simoniuka, ul. Akademicka na głównej osi Pałacowej | Zrealizowany 16 września 2024 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika. |
| 8. | Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii | Rondo Jagiellonii, u zbiegu Al. Niepodległości, Al. Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych | Odstąpienie od realizacji - 19 marca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 1 kwietnia 2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 93 480,00 zł. - 15 kwietnia 2021 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena ofertowa brutto założona przez Wykonawcę robót, przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. - 28 kwietnia 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 12 maja 2021 r. Wpłynęły 2 oferty. Oferty cenowe mieszczą się w przedziale od 87 790,00 zł do 127 920,00 zł brutto. - 17 maja 2021 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena ofertowa brutto założona przez Wykonawcę robót, przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. - Mając na uwadze fakt, iż dwukrotnie unieważniono postępowanie oraz że ceny złożonych ofert znacznie przewyższały kwotę wskazaną w ramach zgłoszonego Budżetu Obywatelskiego, jak również środki finansowe Zamawiającego zabezpieczone w budżecie są niewystarczające, odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania. |

PROJEKTY OSIEDLOWE

| Lp. | Nazwa projektu | Lokalizacja projektu | Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku | Osiedle Antoniuk ul. Narewska przy kościele pw. M.B. Różańcowej | Zrealizowany 1 sierpnia 2023 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. W ramach inwestycji powstały cztery miejsca parkingowe ogólnodostępne, jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz 62 mb chodnika. |
| 2. | Przerwa na zdrowie – siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk | Osiedle Antoniuk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu istniejące pomieszczenie w budynku szkoły zostało zagospodarowane na siłownię wewnętrzną, natomiast na terenie przylegającym do szkoły wybudowano siłownię zewnętrzną. Dodatkowo wydzielono miejsce parkingowe. |
| 3. | Zdrowo – sportowo – bezpiecznie w ZS16 w Białymstoku | Osiedle Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zmodernizowano salę gimnastyczną i pomieszczenia pomocnicze zaplecza sportowego oraz wykonano adaptację jednego z pomieszczeń na salę rehabilitacyjną z elementami siłowni. |
| 4. | Rodzinnie i aktywnie – sport i rekreacja przy ZSP 1 | Osiedle Bacieczki Zespół-Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Strażacka 25 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zagospodarowano przestrzeń plenerową w obrębie terenu placówki szkolno-przedszkolnej. |
| 5. | Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy – SP 12 Białystok | Osiedle Bacieczki Szkoła Podstawowa nr 12, ul. KEN 1A | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wymieniono zniszczoną nawierzchnię na boisku szkolnym, bieżni oraz skoczni w dal oraz zamontowano piłkochwyty wokół boiska oraz ustawiono ławki. |
| 6. | Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną | Osiedle Białostoczek Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Sokólska 1 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zbudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, trzytorową bieżnię lekkoatletyczną zakończoną skocznią do skoku w dal wraz z wyposażeniem. Dodatkowo wykonano budowę chodnika prowadzącego do obiektu wraz z kamerami zabezpieczającymi, podłączonymi do istniejącego monitoringu. |
| 7. | Elektryk – feel good! | Osiedle Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Al. Tysiąclecia P.P. 14 | Zrealizowany W ramach projektu wyposażono wnętrza Zespołu Szkół Elektrycznych w dwie strefy kuchenne, zagospodarowano nową strefę wypoczynkową z kanapami oraz wyremontowano toalety szkolne. |
| 8. | Kino Elektryk | Osiedle Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Al. Tysiąclecia P.P. 14 | Zrealizowany Realizacja projektu objęła kompleksową modernizację pomieszczenia kina szkolnego. Przebudowany został dach budynku, ściany i podłogi poddano renowacji. Odnowiono system oświetleniowy i grzewczy, zamontowano klimatyzację, kupiono fotele i sprzęt audiowizualny. |
| 9. | Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego | Osiedle Centrum Skrzyżowanie ul. J.H. Dąbrowskiego ze zjazdem do ul. Poleskiej | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zmodernizowano podjazd prowadzący na Wiadukt Dąbrowskiego – utworzono wyniesione przejście dla pieszych przez północny łącznik wiaduktu przy ul. J.H. Dąbrowskiego z ul. Poleską, a także przebudowano schody na pochylnię oraz przesunięto znaki drogowe. |
| 10. | Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku | Osiedle Dojlidy Zespół Szkół Rolniczych, ul. ks. S. Suchowolca 26 | Zrealizowany W ramach projektu wymieniono zużytą nawierzchnię na zewnętrznych boiskach do piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz siatkówki, zamontowano stoły do teqballa, piłkochwyty oraz oświetlenie. |
| 11. | Rekreacja u Korczaka | Osiedle Dojlidy Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Żurawia 12 | Zrealizowany W ramach projektu utworzono teren sportowo-rekreacyjny tj. siłownię pod chmurką oraz plac zabaw. |
| 12. | SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów | Osiedle Jaroszówka Szkoła Podstawowa nr 32 (ul. Pietrasze 29) i Przedszkole Samorządowe nr 69 (ul. A. Karpowicza 1) | Zrealizowany W ramach projektu zostały zakupione oczyszczacze powietrze oraz dozowniki wraz ze środkami do dezynfekcji. |
| 13. | SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów | Osiedle Leśna Dolina Szkoła Podstawowa nr 49 (ul. Armii Krajowej 32) i Przedszkole Samorządowe nr 80 (ul. Armii Krajowej 34) | Zrealizowany W ramach projektu zostały zakupione oczyszczacze powietrze oraz dozowniki wraz ze środkami do dezynfekcji. |
| 14. | Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół ZSOMS (SP22/LOXIII) | Osiedle Mickiewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. M. Konopnickiej 3 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu utworzono edukacyjną ścieżkę doświadczeń składającej się z interaktywnych urządzeń. Obiekt znajduje się w użytkowaniu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. |
| 15. | Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście | Osiedle Nowe Miasto ul. Transportowa, przy zajezdni autobusowej | Zrealizowany Na terenie parku, zostały założone łąki kwietne i nasadzenia z krzewów liściastych. Znajdują się tam różne zioła oraz rodzime gatunki drzew liściastych. Drzewa tworzą edukacyjną ścieżkę dendrologiczną. Nasadzone są też platany oraz drzewa owocowe w starszych odmianach. Od strony ulicy Transportowej (zatoki autobusowej) zastosowano roślinne ogrodzenie z róży pomarszczonej. W ramach realizacji projektu utworzono także motylarnię – bylinowe rabaty z odpowiednio dobranymi roślinami, w tym z „motylim krzewem” (budleą Dawida) oraz jeżówką purpurową. W parku są też drewniane domki dla motyli i domki dla trzmieli. Motylarnię opisuje barwna tablica edukacyjna poświęcona motylom dziennym i nocnym. Jednym z elementów wyposażenia jest tak zwana „żywa architektura” – altana i płotki wykonane z żywych pędów różnych gatunków wierzby. Zagospodarowano teren o powierzchni niespełna pół hektara. |
| 16. | Bezpiecznie i zielono – w trosce o wszystkich | Osiedle Piasta I Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Spacerowa 6 | Zrealizowany Zakres projektu objął: wykonanie ogrodzenia z bramą uchylną, wykonanie schodów do szkoły oraz chodnika wokół szkoły, założenie łąki kwietnej, ogródka dydaktycznego oraz ustawienie ławek. |
| 17. | Współkreacja przestrzeni szkolnej – strefa relaksu i nauki w SP 19 „Szkolny Hades” | Osiedle Piasta II Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 18 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu w szkole utworzono strefy: poczekalnia dla rodziców, warsztatownia, siłownia, spotykalnia oraz przebieralnia. |
| 18. | Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 wolny od bakterii i wirusów | Osiedle Piasta II Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 18 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono 13 oczyszczaczy powietrza Therapy Air iOn firmy Zepter Group oraz trzy dystrybutory płynu do dezynfekcji z pomiarem temperatury w firmie Mitel. |
| 19. | Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza „Sienkiewicza Call to Action” | Osiedle Sienkiewicza Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, ul. H. Sienkiewicza 57 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu miejsca do wspólnego, twórczego spędzania czasu osób dorosłych i młodzieży, organizacji warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, innych międzypokoleniowych inicjatyw. Projekt obejmuję wyposażenie oraz remont biblioteki i czytelni szkolnej oraz części korytarza przed biblioteką. |
| 20. | Manufaktura mody | Osiedle Sienkiewicza Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi, ul. H. Sienkiewicza 57 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu powstało miejsce do wspólnego, twórczego projektowania, szycia, przerabiania, uszlachetniania odzieży, a także organizacji warsztatów krawieckich i z zakresu projektowania, oraz organizacji pokazów mody na zakończenie kursu. Wykonano także remont i zakupiono meble do dwóch pracowni krawieckich i części magazynowej. |
| 21. | Szkoła drugim domem – bezpiecznym i komfortowym | Osiedle Skorupy Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano remont korytarza na parterze szkoły, wymieniono instalację elektryczną, przebudowano scenę, stworzono miejsca oczekiwania dla rodziców i gości, zaaranżowano przestrzeń przy wejściu głównym. |
| 22. | Defibrylatory na Starosielcach | Osiedle Starosielce Skrzyżowanie ulic Popiełuszki/Nowosielska/Elewatorska, ul. Polowa 7 (SP 21), ul. Szkolna 4 (plac zabaw), ul. Klepacka 18 (MOPR) | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano 4 zestawów defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z gablotami naściennymi lub wolnostojącymi oraz połączono je z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. |
| 23. | SP 21 wolna od bakterii i wirusów | Osiedle Starosielce Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Polowa 7/1 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zainstalowano oczyszczacze powietrza w klasach I-III oraz zakupiono bezdotykowe dystrybutory z płynem do dezynfekcji. |
| 24. | Tężnia solankowa | Osiedle Wygoda Teren pomiędzy skrzyżowaniem ul. Pieczurki i ul. Włościańskiej, a ścieżką rowerową wzdłuż ul. gen. N. Sulika. | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano mokrą tężnię solankową. Obiekt jest skonstruowany z drewna i gałęzi tarniny, które zwiększają stężenie soli w solance przez jej częściowe odparowanie. W tak powstałym mikroklimacie można się inhalować, co ma znaczenie w profilaktyce i leczeniu m.in. schorzeń dróg oddechowych, nadciśnienia czy alergii. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-19:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 8:00-20:00 w sezonie wyznaczanym przez Zarząd Mienia Komunalnego, który opiekuje się obiektem. W regulaminie korzystania z tężni, umieszczonym przed obiektem, jest wiele szczegółów, które warto poznać, zanim skorzysta się z tego miejsca. Na przykład użytkownicy powinni wiedzieć, że jedna sesja nie powinna przekraczać 45 minut, a zalecane są sesje 30-minutowe. |
| 25. | Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 | Osiedle Wysoki Stoczek Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu uporządkowano, wyrównano, ogrodzono i zagospodarowano teren pod nowoczesny i bezpieczny plac zabaw z nawierzchnią piaskową, z urządzeniami sprawnościowo-zabawowymi. |