BUDŻET OBYWATELSKI 2025

PROJEKTY OSIEDLOWE I OGÓLNOMIEJSKIE

| lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja projektu | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych – IV etap projektu | Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 | - 11 grudnia 2025 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli, przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do dnia 17 grudnia 2025 r. - 13 stycznia 2026 r. zawarto z Wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji auli, przebudowy i adaptacji pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 102 582,00 zł brutto z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 13 czerwca 2026 r. - 25 czerwca 2026 r. podpisano aneks zmieniający termin uzyskania pozwolenie na budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na dzień 13 sierpnia 2026 r. - 4 września 2026 r. podpisano aneks wprowadzający zmiany osobowe w zespole projektowym. |
| 2. | Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE | Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 | - 11 grudnia 2025 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli, przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do dnia 17 grudnia 2025 r. - 13 stycznia 2026 r. zawarto z Wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji auli, przebudowy i adaptacji pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 102 582,00 zł brutto z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 13 czerwca 2026 r. - 25 czerwca 2026 r. podpisano aneks zmieniający termin uzyskania pozwolenie na budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na dzień 13 sierpnia 2026 r. - 4 września 2026 r. podpisano aneks wprowadzający zmiany osobowe w zespole projektowym. |
| 3. | Centrum Obywatelskie – Świętojańska (CO-Ś) | Piasta II Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Świętojańska 1 | - 17 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do 30 grudnia 2025 r. Wpłynęło 5 ofert – najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę ofertową 43 369,00 zł brutto. - 13 lutego 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem opracowania dokumentacji do 13 maja 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 października 2027 r. - 12 czerwca 2026 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku z niewywiązywaniem się przez niego z zapisów umownych. Została mu naliczona kara umowna. |
| 4. | Bookoteka dla człowieka | Piasta II Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Świętojańska 1 | - 17 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do 30 grudnia 2025 r. Wpłynęło 5 ofert – najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę ofertową 43 369,00 zł brutto. - 13 lutego 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem opracowania dokumentacji do 13 maja 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 października 2027 r. - 12 czerwca 2026 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku z niewywiązywaniem się przez niego z zapisów umownych. Została naliczona kara umowna. |
| 5. | Razem możemy więcej! | Skorupy Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Leśna 30 | - Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – III kwartał 2026 r. |
| 6. | Strefy relaksu w SP 28 | Skorupy Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Warmińska 55 |  |
| 7. | Kącik relaksu w SP 47 | Dziesięciny II Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Palmowa 28 |  |
| 8. | Aktywna przerwa w SP 44 | Zielone Wzgórza Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Rumiankowa 13 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono 8 rowerów stacjonarnych z generatorami prądu, z których mogą korzystać uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele. |
| 9. | Laurusiowy zakątek – tlen, owoce oraz cień dla Białostoczan | Piasta II ul. Skorupska | Zrealizowany W ramach projektu w marcu 2025 r. przy ul. Skorupskiej posadzono 5 szt. drzew z gatunku grusza drobnoowocowa „Chanticleer”. Drzewa zostały ustabilizowane w gruncie za pomocą palików. Prace zlecono Wykonawcy, z którym Miasto ma podpisaną umowę na kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych. |
| 10. | Krzewy Jagiełły | Jaroszówka Część działki położonej pomiędzy ul. Chodkiewicza i Warneńczyka | Zrealizowany W ramach projektu w kwietniu przy ul. W. Jagiełły posadzono 210 szt. róż „Marathon”. Prace zlecono, z którym Miasto ma podpisaną umowę na kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych. |
| 11. | Włosy za głosy. Wyrównanie szans pacjentów onkologicznych poprzez zakup urządzeń chroniących włosy | Białystok – oddziały onkologiczne w placówkach szpitalnych, prowadzące leczenie chemioterapią | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiło pięć nowych onkoczepków, które przekazano do Białostockiego Centrum Onkologii oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Onkoczepki mają poprawić jakość leczenia pacjentów i pacjentek onkologicznych i korzystnie wpłynąć na ich samopoczucie. To urządzenia, które schładzają skórę głowy znacznie zmniejszając ryzyko utraty włosów. |
| 12. | Łączniki rowerowe – całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczak, Pieczurki itp.) | Łącznik między skrzyżowaniem ul. Gdańskiej i Drewnianej, a istniejącą drogą dla rowerów na ul. Miłosza, skrzyżowanie ul. Włościańskiej i Pieczurki z ul. Sulika, skrzyżowanie Kawaleryjskiej z Pułaskiego, łącznik między ul. Podleśną a DDR na Miłosza/ Mickiewicza), łącznik starej ul. Marczukowskiej z właściwą. | - 4 grudnia 2025 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. - 17 grudnia 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają pracę nad dokumentacją. |
| 13. | Białystok WidziMisie | ul. Wiosenna, przy EpiCentrum oraz działki należące do Miasta Białystok |  |
| 14. | Ciuchcia na Szkolnej | Park im. Janiny Kurkowskiej-Spychajowej, ul. Szkolna, Starosielce | - 16 grudnia 2025 r. wysłano 5 pracowniom projektowym zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej powiększenia placu zabaw. Postępowanie zapytania ofertowego zostało unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. - 30 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej powiększenia placu zabaw przy ul. Szkolnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca z ceną ofertową brutto 18 000,00 zł. - 25 lutego 2026 r. zawarto umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie placu zabaw przy ul. Szkolnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminami: opracowania dokumentacji do 25 kwietnia 2026 r., uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności) do 25 czerwca 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2026 r. - 30 lipca 2026 r. podpisano kolejny aneks wydłużający terminy: opracowania dokumentacji projektowej do 25 września 2026 r., uzyskania pozwolenia na budowę do 25 listopada 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 grudnia 2026 r. |
| 15. | Rewitalizacja Parku Antoniuk | Park Antoniuk, ul. Wierzbowa | - Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji alejek parkowych i budowę przyłącza wodociągowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – I połowa 2026 r. - 10 czerwca 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację alejek parkowych i budowę przyłącza wodociągowego w formule projektuj i buduj z terminem składania ofert do 3 lipca 2026 r. Wpłynęły 3 oferty. Przeprowadzono negocjacje z Wykonawcami. 28 lipca 2026 r. nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych. Najkorzystniejszą ofertę złożono z ceną ofertową 2 969 999,82 zł brutto. |
| 16. | Spacer wśród drzew w Białymstoku | Tereny należące do Miasta Białystok – administrowane przez Dep. Gospodarki Komunalnej | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przy ul. H. Sienkiewicza, ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Św. Jerzego posadzono 298 szt. drzew oraz 19 386 szt. krzewów i bylin. Łączny koszt wykonania nasadzeń wyniósł 989 844,83 zł. Zamówienie podzielono na 2 części realizowane przez różnych wykonawców. |
| 17. | Międzypokoleniowe planszówki w Parku | Parki miejskie (np. Park Konstytucji 3-go Maja, Park Antoniuk) | Zrealizowany W ramach realizacji projektu w lipcu i sierpniu 2025 roku w białostockich parkach odbyło się 9 plenerowych spotkań, których uczestnicy mogli grać w rożne gry planszowe. Wydarzenia miały charakter otwarty, brały w nich udział osoby w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania. |